## Hinweise
HINWEISE ZU DIESEM EXEMPLARISCHEN (!) PROJEKTPLAN
Der nachfolgende Projektplan enthält sämtliche Teilschritte von der Vorbereitung über die Durchführung bis zur Auswertung und Kommunikation der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung für den Teilaspekt psychische Belastung mit der PegA-Befragung gemäß dem PegA-Ordner. Damit haben Sie eine vollständige Übersicht zur Hand. Bitte beachten Sie: Die BGHW übernimmt keine Garantie für die angegebenen Zeiten - diese sind wirklich nur als Beispiele zu verstehen! Bitte überlegen Sie daher sehr sorgfältig, welche konkrete Zeitplanung für die spezifischen Bedingungen in Ihrem Unternehmen realistisch ist! Wollen Sie nur zwei oder drei Tätigkeiten mittels PegA-Befragung analysieren, kann auch alles schneller gehen als angegeben. Je nach Anzahl der Tätigkeiten und Größe Ihres Unternehmens kann es auch sinnvoll sein, die PegA-Befragung sukzessive durchzuführen (z. B. Start mit wenigen Pilot-Bereichen). Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Planung! Ihre BGHW

## Projektplan
|  |  | KW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Erforderliche Aktivitäten | Details dazu im PegA-Ordner | Verantwortlich
Grundsätzliche Vorbereitung
Steuerkreis einrichten | Kap. 3, S. 2 | Geschäftsführung
Zuständige Person bestimmen (Mitglied des Steuerkreises) | Kap. 3, S. 2 | Steuerkreis
Arbeitsweise des Steuerkreises planen | Kap. 3, S. 2f | Steuerkreis
Gesamtprozess planen | Kap. 3, S. 3f Kap. 6, S. 4f | Steuerkreis mit Geschäftsführung
Schritt 1: Festlegung von Tätigkeiten und Arbeitsbereichen | Kap. 3, S. 9f | Steuerkreis
Entscheidungen zur Auswertung treffen | Kap. 3, S. 4 | Steuerkreis
Auswertung planen | Kap. 6, S. 6 | Steuerkreis
Zusammenarbeit mit anderen Standorten/Filialen/Abteilungen planen | Kap. 3, S. 4 | Steuerkreis
Umgang mit den Ergebnissen planen | Kap. 3, S. 4 | Steuerkreis
Informationsfluss planen | Kap. 3, S. 4ff | Steuerkreis
Qualifizieren | Kap. 3, S. 6f | Steuerkreis, ggf. weitere Personen
Dokumentation planen | Kap. 3, S. 7 | Steuerkreis
Teil 1 des Fragebogens anpassen | Kap. 6, S. 6 | Steuerkreis
Materialien organisieren: Druck der Fragebögen, Wahlurnen beschaffen und Aufstellung organisieren | Kap. 6, S. 6 | Zuständige Person
Schritt 2: Ermittlung der psychischen Belastung der Arbeit | Kap. 3, S. 11f
Fragebögen austeilen | Kap. 6, S. 7 | Führungskräfte
Kontinuierlich erinnern und kontrollieren | Kap. 6, S. 7 | Zuständige Person
Ausgefüllte Bögen weitergeben | Kap. 6, S. 7 | Zuständige Person an Auswerter
Schritt 3: Beurteilung der psychischen Belastung der Arbeit | Kap. 3, S. 13
Auswerten | Kap. 6, S. 7 | Auswerter
Schritt 4: Festlegung von Maßnahmen | Kap. 3, S. 14
Ergebnisse sichten | Kap. 3, S. 16f | Steuerkreis
Entscheidung: Maßnahmen im PegA-Workshop entwickeln? | Kap. 3, S. 18 | Steuerkreis
Nein, dann Maßnahmen im Steuerkreis festlegen (danach weitere To Do's ab "Entwickelte Maßnahmen checken", s. u.) | Kap. 3, S. 18ff | Steuerkreis
Ja, dann Maßnahmen über PegA-Workshops festlegen | Kap. 3, S. 23 Kap. 7, ergänzend: Moderationsbox PegA-Workshop | Steuerkreis, Moderatoren, Beschäftigte, Führungskräfte
Workshop-Ergebnisse aufbereiten | Kap. 3, S. 23 | Zuständige Person, ggf. mit Moderatoren
Ergebnisse im Steuerkreis präsentieren | Kap. 3, S. 23 | Zuständige Person, ggf. mit Moderatoren und Workshop-Teilnehmenden
Entwickelte Maßnahmen checken | Kap. 3, S. 24 | Steuerkreis | [27 empty] | in Abhängigkeit von gewählter Variante zur Maßnahmenableitung
Maßnahmen verbindlich festlegen | Kap. 3, S. 25 | Steuerkreis mit Geschäftsführung | [27 empty] | in Abhängigkeit von gewählter Variante zur Maßnahmenableitung
Maßnahmenplan ausfüllen | Kap. 3, S. 25f | Steuerkreis, ggf. mit örtlichen Führungskräften | [27 empty] | in Abhängigkeit von gewählter Variante zur Maßnahmenableitung
Schritt 5: Durchführung von Maßnahmen | Kap. 3, S. 27ff | je nach Vereinbarung
Schritt 6: Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen | Kap. 3, S. 31ff
Wirksamkeitskontrolle Stufe 1: Wurden die vereinbarten Maßnahmen wie geplant durchgeführt? | Kap. 3, S. 32 | je nach Vereinbarung | [35 empty] | In Abhängigkeit von der Art der Maßnahmen
Wirksamkeitskontrolle Stufe 2: Hat sich nach der Umsetzung der Maßnahmen die Belastung in der gewünschten Weise geändert? | Kap. 3, S. 32f | z. B. Steuerkreis, Beschäftigte, Führungskräfte | [35 empty] | In Abhängigkeit von der Art der Maßnahmen
Wirksamkeitskontrolle Stufe 3: (Wie) wirken sich die Maßnahmen auf die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten aus? | Kap. 3, S. 33f | je nach Vereinbarung | [35 empty] | In Abhängigkeit von der Art der Maßnahmen
Weiteres Vorgehen abhängig vom Ergebnis der Wirksamkeitskontrolle | Kap. 3, S. 35 | je nach Vereinbarung | [35 empty] | In Abhängigkeit von der Art der Maßnahmen / dem Ergebnis der Wirksamkeitskontrolle
Abschließende Dokumentation (idealerweise erfolgte diese fortlaufend z. B. über die PegA-Team-Auswertungsdatei - dann sind am Ende nur noch letzte Punkte zu ergänzen) | Kap. 3, S. 37f | Zuständige Person
Der Blick zurück: Prozessbewertung | Kap. 3, S. 39 | Steuerkreis, z. B. mit Geschäftsführung und Führungskräften
Schritt 7: Aktualisierung/Fortschreibung Sofern noch nicht erfolgt auch: Einbettung der Gefährdungsbeurteilung für den Teilaspekt psychische Belastung in die betrieblichen Strukturen | Kap. 3, S. 36/40 | Steuerkreis mit Geschäftsführung
Fortlaufende Kommunikation und Information ... ... aller Beteiligten (Steuerkreis, Geschäftsführung, Führungskräfte, Betriebsrat, Zuständige Person, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Beschäftigte etc.) über Anlass, Ziel, Verlauf und Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung (gemäß erstelltem Kommunikationsplan) | Kap. 1, S. 15 Kap. 3, S. 4ff Kap. 6, S. 6 | Steuerkreis, Zuständige Person, weitere Personen je nach Vereinbarung
Fortlaufende Kontrolle, ob alles planmäßig verläuft | Kap. 1, S. 12 Kap. 1, S. 15f | Zuständige Person, ggf. weitere Personen