## Hinweise
HINWEISE ZU DIESEM EXEMPLARISCHEN (!) PROJEKTPLAN
Der nachfolgende Projektplan enthält sämtliche Teilschritte von der Vorbereitung über die Durchführung bis zur Auswertung und Kommunikation der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung für den Teilaspekt psychische Belastung mit PegA-Team gemäß dem PegA-Ordners. Damit haben Sie eine vollständige Übersicht zur Hand. Bitte beachten Sie: Die BGHW übernimmt keine Garantie für die angegebenen Zeiten - diese sind wirklich nur als Beispiele zu verstehen! Bitte überlegen Sie daher sehr sorgfältig, welche konkrete Zeitplanung für die spezifischen Bedingungen in Ihrem Unternehmen realistisch ist! Wollen Sie nur zwei oder drei Tätigkeiten mittels PegA-Team analysieren, kann auch alles schneller gehen als angegeben. Je nach Anzahl der Tätigkeiten und Größe Ihres Unternehmens kann es auch sinnvoll sein, PegA-Team sukzessive durchzuführen (z. B. Start mit wenigen Pilot-Bereichen). Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Planung! Ihre BGHW

## Projektplan
|  |  | KW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Erforderliche Aktivitäten | Details dazu im PegA-Ordner | Verantwortlich
Grundsätzliche Vorbereitung
Steuerkreis einrichten | Kap. 3, S. 2 | Geschäftsführung
Zuständige Person bestimmen (Mitglied des Steuerkreises) | Kap. 3, S. 2 | Steuerkreis
Arbeitsweise des Steuerkreises planen | Kap. 3, S. 2f | Steuerkreis
Gesamtprozess planen | Kap. 3, S. 3f Kap. 7, S. 5f | Steuerkreis mit Geschäftsführung
Schritt 1: Festlegung von Tätigkeiten und Arbeitsbereichen | Kap. 3, S. 9f | Steuerkreis
Entscheidungen zur Auswertung treffen | Kap. 3, S. 4 | Steuerkreis
Auswertung planen | Kap. 7, S. 7 | Steuerkreis
Zusammenarbeit mit anderen Standorten/Filialen/Abteilungen planen | Kap. 3, S. 4 | Steuerkreis
Umgang mit den Ergebnissen planen | Kap. 3, S. 4 | Steuerkreis
Informationsfluss planen | Kap. 3, S. 4ff | Steuerkreis
Qualifizieren | Kap. 3, S. 6f | Steuerkreis, ggf. weitere Personen
Dokumentation planen | Kap. 3, S. 7 | Steuerkreis
Moderatorin/Moderator festlegen | Kap. 7, S. 6 | Steuerkreis, ggf. weitere Personen
Workshop-Teilnehmende festlegen | Kap. 7, S. 6 | Steuerkreis mit Führungskräften
Materialien für die Kurzbefragung mit dem PegA-Anforderungsbarometer organisieren: Erforderliche Anzahl der Plakate PegA-Anforderungsbarometer bestellen/drucken und Kopfzeilen ausfüllen, 25 weiße Klebepunkte à 10 mm für jeden Beschäftigten (am besten durchnummeriert) besorgen und verteilen | Kap. 7, S. 7 | Zuständige Person
Materialien für die PegA-Workshops organisieren: 3 blaue Klebepunkte à 15 mm für jeden Teilnehmenden, Flipchart, Flipchartpapier und -stifte, 5 Plakate PegA-Workshop pro Termin bestellen/drucken, bereits durch Beschäftigte bearbeitete PegA-Anforderungsbarometer, Klebeband, ggf. Pinnwände, Getränke/Snacks, Moderationsbox PegA-Workshop für moderierende Personen | Kap. 7, S. 7 | Zuständige Person
PegA-Workshops vorbereiten: Zeitplan für alle Workshops und Uhrzeiten für die einzelnen Termine festlegen, Einladung der Teilnehmenden durch die Geschäftsführung, angemessenen Raum reservieren | Kap. 7, S. 7f | Zuständige Person mit Führungskräften & Moderatoren
Relevantes mit Moderatorinnen und Moderatoren klären | Kap. 7, S. 8 | Zuständige Person mit Moderatoren
Schritt 2: Ermittlung der psychischen Belastung der Arbeit | Kap. 3, S. 11f
PegA-Anforderungsbarometer bearbeiten lassen | Kap. 7, S. 8 | Beschäftigte, Führungs-kräfte
Schritt 3: Beurteilung der psychischen Belastung der Arbeit | Kap. 3, S. 13
PegA-Workshops durchführen | Kap. 7, S. 9f Ergänzend: Moderationsbox PegA-Workshop | Moderatoren, Beschäftigte, Führungskräfte
Ergebnisse dokumentieren | Kap. 7, S. 10 | Zuständige Person, ggf. mit Moderatoren
Schritt 4: Festlegung von Maßnahmen | Kap. 3, S. 14
Workshop-Ergebnisse aufbereiten | Kap. 3, S. 23 | Zuständige Person, ggf. mit Moderatoren
Ergebnisse im Steuerkreis präsentieren | Kap. 3, S. 23 | Zuständige Person, ggf. mit Moderatoren und Workshop-Teilnehmenden
Entwickelte Maßnahmen checken | Kap. 3, S. 24 | Steuerkreis
Maßnahmen verbindlich festlegen | Kap. 3, S. 25 | Steuerkreis mit Geschäftsführung
Maßnahmenplan ausfüllen | Kap. 3, S. 25f | Steuerkreis, ggf. mit örtlichen Führungskräften
Schritt 5: Durchführung von Maßnahmen | Kap. 3, S. 27ff | je nach Vereinbarung
Schritt 6: Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen | Kap. 3, S. 31ff
Wirksamkeitskontrolle Stufe 1: Wurden die vereinbarten Maßnahmen wie geplant durchgeführt? | Kap. 3, S. 32 | je nach Vereinbarung | [35 empty] | In Abhängigkeit von der Art der Maßnahmen
Wirksamkeitskontrolle Stufe 2: Hat sich nach der Umsetzung der Maßnahmen die Belastung in der gewünschten Weise geändert? | Kap. 3, S. 32f | z. B. Steuerkreis, Beschäftigte, Führungskräfte | [35 empty] | In Abhängigkeit von der Art der Maßnahmen
Wirksamkeitskontrolle Stufe 3: (Wie) wirken sich die Maßnahmen auf die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten aus? | Kap. 3, S. 33f | je nach Vereinbarung | [35 empty] | In Abhängigkeit von der Art der Maßnahmen
Weiteres Vorgehen abhängig vom Ergebnis der Wirksamkeitskontrolle | Kap. 3, S. 35 | je nach Vereinbarung | [35 empty] | In Abhängigkeit von der Art der Maßnahmen / dem Ergebnis der Wirksamkeitskontrolle
Abschließende Dokumentation (idealerweise erfolgte diese fortlaufend z. B. über die PegA-Team-Auswertungsdatei - dann sind am Ende nur noch letzte Punkte zu ergänzen) | Kap. 3, S. 37f | Zuständige Person
Der Blick zurück: Prozessbewertung | Kap. 3, S. 39 | Steuerkreis, z. B. mit Geschäftsführung und Führungskräften
Schritt 7: Aktualisierung/Fortschreibung Sofern noch nicht erfolgt auch: Einbettung der Gefährdungsbeurteilung für den Teilaspekt psychische Belastung in die betrieblichen Strukturen | Kap. 3, S. 36/40 | Steuerkreis mit Geschäftsführung
Fortlaufende Kommunikation und Information ... ... aller Beteiligten (Steuerkreis, Geschäftsführung, Führungskräfte, Betriebsrat, Zuständige Person, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Beschäftigte etc.) über Anlass, Ziel, Verlauf und Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung (gemäß erstelltem Kommunikationsplan) | Kap. 1, S. 15 Kap. 3, S. 4ff | Steuerkreis, Zuständige Person, weitere Personen je nach Vereinbarung
Fortlaufende Kontrolle, ob alles planmäßig verläuft | Kap. 1, S. 12 Kap. 1, S. 15f | Zuständige Person, ggf. weitere Personen